## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | faire fonctionner le fragmented activity | 10
2 | apprendre conmment faire fonctionner les senseur du téléphone pour les utiliser | 20
3 | programmation(les bouton de l'interface avec les effet qu'ils apportent au programme) | 35
4 | utiliser un document text pour enregistrer les donné | 5
5 | faire l'interface correctement | 20
TOTAL |  | 90
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | utiliser plus de commande qui sont généré aléatoirement | 10
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 10
Il y a 10h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
30-01-2017 | Recherche sur les fragmented activity, plus tutoriel | 3
31-01-2017 | tentative de faire fonctionner les fragmented activity | 2
02-02-2017 | modification des fragments et essaie d'autres tuto | 2
06-02-2017 | utiliser mon cellulaire pour faire foncitonner mon app | 3
07-02-2017 | suppresion des fragmented activity et utilisation des gridview | 2
13-02-2017 | erreur avec les gridview commencement avec les layout | 3
14-02-2017 | travaille sur l'interface et configuration des bouton pour activé le Clicke | 2
18-02-2017 | recherche pour faire un timer et modification du theme | 1
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 8
Comment. | J'ai mal gerer mon temps mais je suis tout de même satisfait, plusieurs tentative pour faire l'interface qui n'on pas fonctionné. Parcontre je n'ai pas respecter mon itinéraire, j'ai noter que je devais faire l'interface a la fin mais je n'avais pas réfléchit au fait qu'il me faut des objet sur lequel progguer.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-06 | faire que les deux bouton puisse afficher un toast et changer l'image | 3
2017-03-07 | rechercher pour les progressBar et le CountDownTimer | 2
2017-03-13 | rechercher pour les parametre a utiliser pour le "shake" du téléphone et l'utiliser + tentative de l'inserer dans le code | 3
2017-03-14 | création de la progresse bar et utilisation du count down timer | 2
2017-03-16 | modifier le count down timer pour qu'il soit fluid (toujours en court) | 1.5
2017-03-17 | tentative de "reset la progressBar" | 1
TOTAL |  | 12.5
Auto-évaluation
Note (/10) | 6
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-20 | presentation des projet au groupe | 3
2017-03-21 | travail sur les boutons et les switch | 2
2017-03-27 | modification de image avec Gimp 2 | 1
2017-03-28 | travail sur la progress bar pour qu'elle se réinitialise lorsque le bouton est appuyer + perte de temps | 3
2017-03-28 | rechercher pour l'utilisation de l'Accélerometre et le shake su téléphone plus test de code | 2
2017-04-03 | creation des classe pour la vie et les epreuve et travail sur les méthode pour epreuve | 3
2017-04-09 | certaine parti du code sont deprecated donc j'utilise une autre façons | 2
TOTAL |  | 16
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4